## Cronograma
Visión artificial G6 (días)
|  |  | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019
| Comienzo | Fin | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Organizar equipo | 06/Jun/2019 | 06/Jun/2019 | 6: Organizar equipo
Reunion y solución del taller | 10/Jun/2019 | 11/Jun/2019 | 10: Reunion y solución del taller
Entrega | 13/Jun/2019 | 13/Jun/2019 | 13: Entrega
Entrega | 14/Jun/2019 | 14/Jun/2019 | 14: Entrega
Realización diapositivas | 24/Jun/2019 | 25/Jun/2019 | 24: Realización diapositivas; 25: Realización diapositivas (24/Jun/19 - 25/Jun/19)
Exposición del problema | 27/Jun/2019 | 27/Jun/2019 | 27: Exposición del problema
Realización documento escrito | 29/Jun/2019 | 30/Jun/2019 | 29: Realización documento escrito; 30: Realización documento escrito (29/Jun/19 - 30/Jun/19)
Entrega | 30/Jun/2019 | 30/Jun/2019 | 30: Entrega
Reunion | 04/Jul/2019 | 04/Jul/2019 | 4: Reunion
Solución del reporte | 05/Jul/2019 | 12/Jul/2019 | 5: Solución del reporte; 6: Solución del reporte (05/Jul/19 - 12/Jul/19); 7: Solución del reporte (05/Jul/19 - 12/Jul/19); 8: Solución del reporte (05/Jul/19 - 12/Jul/19); 9: Solución del reporte (05/Jul/19 - 12/Jul/19); 10: Solución del reporte (05/Jul/19 - 12/Jul/19); 11: Solución del reporte (05/Jul/19 - 12/Jul/19); 12: Solución del reporte (05/Jul/19 - 12/Jul/19)
Reunion | 22/Jul/2019 | 23/Jul/2019 | 22: Reunion; 23: Reunion (22/Jul/19 - 23/Jul/19)
Solución reporte | 26/Jul/2019 | 18/Aug/2019 | 26: Solución reporte
Entrega | 18/Aug/2019 | 18/Aug/2019 | 18: Entrega
Reunion | 20/Aug/2019 | 20/Aug/2019 | 20: Reunion
Realización poster | 20/Aug/2019 | 23/Aug/2019 | 20: Realización poster; 21: Realización poster (20/Aug/19 - 23/Aug/19); 22: Realización poster (20/Aug/19 - 23/Aug/19); 23: Realización poster (20/Aug/19 - 23/Aug/19)
Exposición | 23/Aug/2019 | 30/Aug/2019 | 23: Exposición; 24: Exposición (23/Aug/19 - 30/Aug/19); 25: Exposición (23/Aug/19 - 30/Aug/19); 26: Exposición (23/Aug/19 - 30/Aug/19); 27: Exposición (23/Aug/19 - 30/Aug/19); 28: Exposición (23/Aug/19 - 30/Aug/19); 29: Exposición (23/Aug/19 - 30/Aug/19); 30: Exposición (23/Aug/19 - 30/Aug/19)